СОГЛАСОВАНО

Председатель Управляющего совета

МОУ Никитской сош

________ Г.И. Карпенко

«___»_________2011г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор  МОУ Никитской сош

_________ Е.В. Бочарова

«____»_________2011 г.

Программа

развития

Школа как социокультурный и образовательный центр

2011-2015

ПРИНЯТА

Конференцией

МОУ Никитской сош, Протокол №1 от 03  ноября 2011 года.

с. Никитское

- Паспорт программы.

- Информационная справка:

- Общие  сведения об ОУ (паспорт)

- Социальное окружение, роль ОУ в социуме

- Структура управления ОУ. Нормативно-правовое и документационное обеспечение деятельности ОУ

- Характеристика образовательного процесса и его организационно-педагогическое обеспечение

- Характеристика здоровьесберегающей (здоровьеформирующей) среды в ОУ

- Сведения о материально-технической базе  школы и ее состоянии

- Проблемно-ориентированный анализ.

- Миссия ОУ; цели и задачи развития.

- Стратегический план развития.

- Планы действий по направлениям.

- Ресурсное обеспечение Программы развития школы как социокультурного центра.

- Проект сметы расходов.

Модернизация образования — это комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы и всех сфер образовательной деятельности в соответствии с требованиями современной жизни, при сохранении и умножении лучших традиций отечественного образования.

| Наименование Программы развития (далее Программа) | Программа развития МОУ Никитской средней общеобразовательной школы на 2011-2015годы «Школа как социокультурный и образовательный центр» |
| --- | --- |
| Правовое обоснование программы | - Закон Российской Федерации "Об образовании" - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» - Конвенция о правах ребёнка - Национальная доктрина образования, утвержденная Правительством Российской Федерации 4 октября 2000 г. (Постановление Правительства РФ № 751 от 4.10.2000г.) - Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» - Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации» (от 24.07.1998 № 124-ФЗ с внесенными позднее изменениями) - Закон РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (от 29.04.1999 № 80- ФЗ) - «Федеральная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 гг.» (Постановление Правительства РФ от 13.09.2005 №561) Нормативные документы и рекомендации Министерства образования Московской области, Комитета по образованию администрации Раменского муниципального района |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Решение педагогического совета МОУ Никитской сош Раменского района от 20.05.2011г., протокол № 5 |
| Заказчики Программы | Педагогический коллектив. Управляющий Совет школы. Родители. |
| Разработчик Программы | Педагогический коллектив МОУ Никитской сош |
| Цель Программы | Создание школы как социокультурного и образовательного центра села, обеспечивающего его выпускникам конкурентоспособность в современных условиях жизни и воспитывающего в них высокие нравственные и гражданско-патриотические качества |
| Сроки и этапы реализации Программы | Первый этап (2011-2012 годы). Разработка и апробация нормативно-правовых и организационно-методических основ функционирования социокультурного центра. Установление договорных отношений между школой и её предполагаемыми социальными партнёрами. Профессиональная переподготовка педагогического коллектива, направленная на реализацию задач программы, совершенствование материально-технической базы, диагностика, мониторинг здоровья учащихся и учителей, популяризация программы среди участников УВР и жителей села, разработка и апробация инновационных программ, создание механизма морального и материального стимулирования участников программы. Второй этап (2013-2014 годы). Реализация мероприятий, направленных на переход образовательного учреждения в новое качественное состояние с учетом изменяющейся образовательной среды. Третий этап (2015 год). Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития школы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. | Повышение рейтинга школы по результатам изучения образовательной деятельности учреждения. · Будет осуществлен переход ФГОС второго поколения. · Будет создано единое информационное пространство через общешкольную локальную сеть. · Доля педагогов, применяющих при организации УВП интерактивные технологии, увеличится до 100%. · Доля учащихся 8 – 11 классов, участвующих в создании индивидуальных и групповых проектов, возрастет до 100% · Доля учащихся 8 – 11 классов, членов детских общественных организациях, участвующих в государственно-общественном управлении школой, возрастет до 50%. · Доля участников ОП, участвующих в конкурсном движении по сохранению и укреплению здоровья, возрастет до 30%. · Будет усовершенствована МТБ для занятий физкультурой и спортом. · Доля учащихся, обеспеченных двухразовым горячим питанием возрастет до 50%. · Доля учащихся школы, имеющих показатель уровня воспитанности выше среднего возрастет до 50%. · Удельный вес численности учащихся, у которых сформированы базовые компетентности, возрастет до 50%. · Удельный вес численности участников образовательного процесса, участвующих в оценке качества образовательных услуг, возрастет до 45%. · Будут созданы условия для внедрения и реализации различных моделей учета внеучебных достижений обучающихся. · Доля педагогов, повысивших квалификацию по различным моделям повышения квалификации, возрастет до 100%. · Доля учебных кабинетов, оснащенных от 90% до 100% в соответствии с Требованиями к оснащению ОП, возрастет до 60%. · Будут созданы условия для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания. · Будут внедрены электронные классные журналы и дневники учащихся. |

Информационная справка:

# Общие сведения об образовательном учреждении

| Название образовательного учреждения | Муниципальное общеобразовательное учреждение Никитская средняя общеобразовательная школа |
| --- | --- |
| Тип и вид общеобразовательного учреждения | Средняя общеобразовательная школа |
| Организационно-правовая форма | Муниципальное учреждение |
| Учредитель | Администрация Раменского муниципального района |
| Год основания | 1889 год |
| Юридический адрес | 140168 Московская область, Раменский муниципальный район, с. Никитское |
| Телефон | 8(496)4667147 |
| Е-mail | niks74@bk.ru |
| Должность руководителя | Директор |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Бочарова Елена Владимировна |
| Банковские реквизиты: ИНН КПП | Отдел № 29 Управления Федерального казначейства по Московской области (Муниципальное общеобразовательное учреждение Никитская средняя общеобразовательная школа) Банковские реквизиты: ИНН 5040039388 КПП 504001001 р/сч 40204810500000002227 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001 ОГРН 1025005123440 ОКПО 42281639 л/с 20486Ц65100 |
| Свидетельство о регистрации | 20.04.2000г регистрационный номер - 3011 |
| Лицензия | РО№ 019265 от 15.11.2010 до 15.11.2015г |
| Аккредитация | АА № 152424, от 05.05.2010, регистрационный № 0819 |
| Количество учащихся | 150 |
| Количество педагогов | 15 |

МОУ Никитская сош занимается в типовом трёхэтажном здании, 1974 года постройки. В школе имеются спортзал, столовая на 120 посадочных мест, библиотека, комбинированная мастерская, тренажёрный зал.

МОУ Никитская сош осуществляет деятельность в соответствии с Законом РФ «Об образовании», типовым положением «Об общеобразовательном учреждении», Уставом школы и локальными актами.

Социальное окружение, роль ОУ в социуме.

МОУ Никитская сош  расположена на территории Ульянинского сельского поселения. Географическое положение школы – граница с Воскресенским районом Московской области. Удалённость школы от районного центра – 50 километров, от г. Москвы – 78 километров.

В школе обучается 150 учащихся из 6 населённых пунктов. Подвоз учащихся производится на рейсовых автобусах (маршрут № 24).

В микрорайоне школы нет ни домов культуры, ни библиотек, ни дошкольных образовательных учреждений.

Таким образом, МОУ Никитская сош – единственный социокультурный центр на селе, что позволяет решать следующие задачи:

- организовать непрерывный образовательный процесс;

- удовлетворить образовательные запросы детей и их родителей;

- сохранить школу как культурно-образовательный центр микрорайона.

Структура управления ОУ.

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ на принципах демократичности, открытости, гласности, самоуправления. Организационная структура управления характеризуется сочетанием линейно-децентрализованной структуры (директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе,  с деятельностью подразделений, отражающих содержание осуществляемой образовательной программы (Управляющий совет, педагогический совет,  методические объединения).

Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников образовательного процесса через Совет школы, педагогический совет.

Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное управление образовательным процессом и осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции.

Педагогический коллектив стремится к созданию единого образовательного пространства, в котором коллектив учителей, учащихся и их родителей в тесном сотрудничестве добивается положительных результатов в обучении и воспитании.

Основными формами координации деятельности административных сотрудников являются: административное совещание, методический совет. В соответствии с Уставом школы общее руководство Учреждением осуществляет Управляющий совет школы, который является коллегиальным органом самоуправления в ОУ.

Деятельность членов Совета и его компетенции регламентируются Положением об Управляющем совете и Уставом школы.

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей в школе действует     Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников школы. Педагогическим советом руководит директор школы.

Учителя работают в системе методических объединений. Формами самоуправления являются также Общее собрание работников, Общее собрание коллектива (участников образовательного процесса) школы.

В соответствии с Уставом в ОУ имеется орган ученического самоуправления – Совет старшеклассников. Цель Совета старшеклассников – формирование через школьное самоуправление навыков и принципов, характерных для социально-активной личности (ответственности, инициативности, самокритики, взаимопомощи).

Методическое объединение учителей-предметников.

Заместитель директора по УВР

Профком

Управляющий

совет

Педагогический совет

Директор

Заместитель директора по ВР

Методическое объединение

классных руководителей.

Совет Старшеклассников.

Технические работники.

Общее количество учащихся на начало года – 150 человек.

Численность обучающихся в школе первой ступени –  78 человек.

второй ступени –  72 человек

третьей ступени – 0 человек.

Из них:

девочек-  71	мальчиков- 79

Средняя наполняемость  классов по школе: 16, 6 человек.

Кадровое обеспечение:

Возрастной состав:

Данные по аттестации педагогических кадров

Данные по стажу работы

Вакансий в школе нет. Все предметы учебного плана реализуются в полном объёме.

Современные методы обучения активно внедряются педагогами школы в учебный процесс. Одним из приоритетных направлений работы педагогического коллектива в рамках школьной Программы развития является компьютерная подготовка учащихся и активное использование информационных компьютерных технологий, что позволяет всем ученикам к 8 классу успешно использовать компьютер в учебной деятельности и в дальнейшем совершенствовать свои знания в компьютерных технологиях.

В соответствии с существующими требованиями учителя систематически повышают свою квалификацию в Академии повышения квалификации Московской области,  а также посещают проблемные семинары, курсы, мастер-классы по инновационной деятельности и приобретению педагогического опыта в использовании новейших педтехнологий. Все учителя школы объединяются по методическим объединениям в соответствии с преподаваемыми  предметами. Они действуют на основании школьного Положения и определяют содержание, технологии и мониторинги обучения в той или иной образовательной области. На протяжении последних десяти лет педагогический коллектив школы активно реализует экспериментально-исследовательскую деятельность по актуальным вопросам педагогики, что позволяет в большей степени достигать вершин профессионального мастерства.

Характеристика образовательного процесса и его организационно-педагогическое обеспечение

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

МОУ Никитской сош

на 2010 – 2011 учебный год

| Этапы образовательного процесса | 1-е классы | 2-4-е , 5, 6 классы | 7-8 классы | 9-е классы | 10-е классы | 11-е классы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало учебного года | 1 сентября |  |  |  |  |  |
| Продолжитель- ность учебного года | 33 недели | 35 недель | 35 недель | 34 недели | 35 недель | 34 недели |
| Продолжитель-ность учебной недели | 5 дней | 5 дней | 6 дней | 6 дней | 5 дней | 5 дней |
| Продолжитель-ность урока | 35 минут | 45 минут | 45 минут | 45 минут | 45 минут | 45 минут |
| Итоговый контроль |  | 14-18 мая | 21-25 мая |  | 21-25 мая |  |
| Государствен-ная (итоговая) аттестация |  |  |  | По приказу Комитета по образованию |  | По приказу Комитета по образованию |
| Окончание учебного года | 30 мая | 30 мая | 30 мая | 25 мая | 30 мая | 25 мая |
| Летняя практика |  |  | 5 дней по графику, утвержденному педагогическим советом |  | 20 дней с 1 июня |  |

Расписание звонков

| Урок |  |
| --- | --- |
| Первый | 8.30-9.15 |
| Второй | 9.25-10.10 |
| Третий | 10.30-11.15 |
| Четвертый | 11.25-12.10 |
| Пятый | 12.30-13.15 |
| Шестой | 13.25-14.10 |
| Седьмой | 14.20-15.05 |

В школе работает 2 группы продлённого дня. Учащиеся занимаются в одну смену в режиме пятидневной и шестидневной  рабочей недели.

Результаты ГИА в новой форме выпускников 9 класса в 2011 году.

| Предметы | Количество выпускников 9 класса (чел.), получивших при итоговой аттестации следующие оценки. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего учащихся | «5» | «4» | «3» | «2» |
| Русский язык | 17 | 2 | 10 | 5 | - |
| математика | 17 | - | 8 | 9 | - |

Результаты ГИА в новой форме с участие РЭГ показали хорошее качество знаний выпускников. По  итогам  ЕГЭ в 2010-2011 все учащиеся получили аттестаты о среднем образовании.

| Предмет | Кол-во уч-ся, участвовавших в экзамене | Результативность % | Средний балл | Минимальный балл | Максимальный балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Русский язык | 14 | 100 | 61,3 | 44 | 81 |
| Математика | 14 | 100 | 52,1 | 34 | 73 |
| Английский язык | 1 | 100 | 84 | - | - |
| Обществознание | 10 | 90 | 53 | 24 | 66 |
| Химия | 1 | 100 | 66 |  |  |
| Биология | 3 | 100 | 46 | 38 | 53 |
| Физика | 4 | 50 | 34 | 26 | 44 |
| История России | 1 | 100 | 65 | - | - |

Условия для реализации внеурочной деятельности обучающихся

В основе воспитательной работы школы – методика коллективных творческих дел, которая основана на участии детей в планировании, подготовке, выполнении и анализе школьных дел. Система коллективных творческих дел позволяет учащимся заботиться о своём коллективе, друг о друге, об окружающих людях, реализовать творческую инициативу и осуществлять совместный поиск лучших решений.

До 90% учащихся школы являются активными участниками общешкольных коллективных творческих дел. Традиционно в школе прошли и такие мероприятия как День Знаний, Единый день профилактики дорожно - транспортного травматизма, общешкольный день безопасности жизнедеятельности,  День Школы, Последний звонок, Выпускной вечер.

Система школьного самоуправления включает в себя:  для учащихся 1 – 4 классов – детская организация «Теремок», для 5 – 7 классов – в каждом классном коллективе работал актив, а координировал всю работу Совет старшеклассников.

Дополнительное образование в этом учебном году было представлено следующими кружками и секциями:

- «Умелые руки» - Прохоров Ю. В. (5 – 9 кл.)

- «Занимательный клубок» - Рассолова Е. Б. (1 – 11 кл.)

- «Кенгурёнок» - Дмитриева И. М. (8 кл.)

- «В мире физики» - Березина О. В. (7 кл.)

- «Волшебная кисточка» - Назарова Е. М. (1 – 5 кл.)

- Настольный теннис – Воротынцева Е. Ю. (5 – 11 кл.)

- Волейбол – Воротынцева Е. Ю. (8 – 11 кл.)

- ЮИД – Трунин В. А. (5 – 7 кл.)

9. «Веселый компьютер» - Трунин В.А.(5-11 кл.)

Мы продолжили сотрудничество с Домом творчества п. Быково: ЮИД и Занимательный клубок» организованы на их базе. Секция настольного тенниса оплачивается ДЮСШ № 1 г. Раменское.

Остальные кружки составляют 0,5 (9 часов) ставки дополнительного образования в школе. В среднем в течение учебного года охват учащихся дополнительным образованием составил 80 %. Однако разнообразие дополнительного образования оставляет желать лучшего проектах.

- Школа является культурным центром села. Педагоги и школьники организуют для жителей села празднование Масленицы, 8 Марта, Дня Победы и других знаменательных дат.

Здоровье и физическое развитие

В системе работы школы особое место занимают вопросы по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. В школе обучаются дети, по медицинским показаниям которым рекомендовано обучение в массовой школе. Доля учащихся с  основной  группой здоровья составляет около 90%, с подготовительной  группой  - 4%, со специальной 6%.

В целях сохранения  и укрепления здоровья детей в школе реализованы следующие мероприятия:

- введены динамические паузы в начальной школе;

- ежегодно по медицинским показаниям проводится вакцинация и витаминизация учащихся школы;

- всем учащимся школы предоставляется возможность получения горячего питания;

- реализуется физкультурно-массовая работа школы в рамках внутришкольной  спартакиады;

- проводится мониторинг состояния здоровья и физического развития учащихся на всем периоде обучения;

- проводится просветительская работа с учащимися школы и их родителями.

В ходе анализа деятельности школы в этом направлении установлено  следующее:

- значительное повышение показателей физического развития детей;

- снижение числа учащихся, перенесших простудные заболевания;

- количество детей с хроническими заболеваниями не увеличивается;

- уровень физической подготовленности учащихся из года в год имеет  тенденцию стабилизироваться и возрастать;

- количество пропусков учебных занятий по болезни составляет 12 дней в среднем на одного ученика в год (в предыдущие учебные годы этот показатель составлял 16 дней в прошлом году 13).

По результатам анкетирования 91% родителей дали положительную оценку деятельности школы по сохранению здоровья детей.

Важным направлением работы школы по укреплению здоровья детей является увеличение числа спортивных мероприятий, разнообразие которых способствует более активным занятиям спортом во внеурочное время.

Особое место в системе дополнительного образования занимают спортивные секции и объединения. Занятия в спортивном зале школы расписаны по минутам и ежедневно работают до 21-00, в том числе и в выходные дни.

Результатом спортивно-оздоровительной работы, результатом достойным, можно считать 5-ое общекомандное место в общем зачёте в зональных (районных) соревнованиях. В этом учебном году мы приняли участие во всех спортивных мероприятиях, и в этом заслуга учителя физической культуры Воротынцевой Е. Ю., которая занималась не только подготовкой команд, но и поиском транспорта для доставки учащихся к месту проведения соревнований.

По-прежнему в системе воспитательной деятельности Никитской школы особое внимание уделяется сохранению здоровья учащихся и пропаганде здорового образа жизни.

Результатом спортивно-оздоровительной работы, результатом достойным, можно считать 5-ое общекомандное место в общем зачёте в зональных (районных) соревнования.

Соревнования, в которых отличились наши школьники:

- Футбол – 1 место

- Эстафета (кросс):

девочки – 1-ое место

мальчики – 2-ое место

- Кросс – 2-ое

- ОФП – 1-е место

Спортивный зал открыт для учащихся практически ежедневно. Тренажёрный зал, в силу объективных причин, работает реже и не имеет чёткого расписания.

Сведения о материально-технической базе  школы и ее состоянии.

За последние пять  средства из районного бюджета были привлечены на подготовку школы к новым учебным годам – общая сумма составила 140 тыс. рублей.

За счёт привлеченных средств, а также средств Главы сельского поселения «Ульянинское» за последние годы многое удалось сделать, а именно: отремонтированы пищеблок, классы, спортивный зал, душевые кабины практически заново восстановлены, открыт тренажёрный зал, отремонтирован (капитально) обеденный зал столовой.

- проведение ремонтных работ – затраты за четыре года составили более 1,5 миллиона рублей;

- проведение работ по благоустройству территории школы (20 тыс. рублей);

- приобретение оргтехники на сумму 50 тыс. рублей;

- приобретение учебно-наглядных пособий на сумму 15 тыс. рублей;

С целью дальнейшего внедрения современных образовательных технологий  в процесс обучения оборудовано 2 класса интерактивного обучения, в которых установлены интерактивная доска и система интерактивного опроса.

В настоящее время материально-техническое оснащение учебно-воспитательного процесса школы выглядит следующим образом.

Учебно-наглядными пособиями школа оснащена на 70% от потребностей.

Школа имеет выход в Интернет, локальную административную сеть.

В школе имеется:

·        16 учебных кабинетов.

·        Спортивный  зал.

·        Библиотека.

·        Пришкольный участок  5, 5 гектаров

·        Спортивно-оздоровительная зона:  спортивная площадки, детская площадка.

· 	Комбинированная мастерская.

·	Медицинский кабинет.

Фонд учебной литературы скомплектован в полном объёме и ежегодно обновляется на 25%.

В настоящее время совершенствуется  безопасная среда пребывания всех участников образовательного процесса в школе.

Школа  располагает:

- автоматической  пожарной сигнализацией;

- системой оповещения людей при пожаре;

- необходимыми первичными средствами пожаротушения;

- замкнутым ограждением по периметру территории  школы;

- осуществляется круглосуточная охрана школы;

- установлена кнопка тревожной сигнализации;

- реализуется система мероприятий для учителей и учащихся по вопросам личной и коллективной безопасности;

В школе действует пропускной режим. Допуск посетителей в здание школы ведется по записи в отдельный журнал дежурным. Здание и территория оснащены средствами пожаротушения в соответствии с нормативными документами.

Безопасность пребывания обучающихся в школе обеспечивают дежурные учителя, администрация, на уроках – учителя предметники.

В школе осуществляется межведомственное взаимодействие со всеми заинтересованными общественными организациями и правоохранительными органами по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, правонарушений  среди детей и несовершеннолетних подростков.

Безопасность обучающихся соответствует требованиям основных нормативных документов. Образовательный процесс осуществляется в здании, соответствующем по техническим и санитарным характеристикам требованиям СанПиН.

В течение года проводятся тренировочные эвакуации обучающихся и работников школы, отрабатываются навыки поведения в экстремальных ситуациях. Педагогический коллектив систематически проходит инструктаж по выполнению требований техники безопасности и соблюдению пожарной безопасности.

Охрана жизни и здоровья детей является одним из приоритетных направлений работы школы, поэтому система безопасности находится в постоянном развитии, подвергается контролю со стороны государственных органов.

В течение учебного года в каждом классе проводится большая просветительская работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике дорожно-транспортного травматизма, противопожарной безопасности и правилам поведения на воде. Лекции читают специалисты школы, представители правоохранительных органов и работники медицинских учреждений.

Установлен строгий контроль за противопожарным состоянием школы, регулярно проверяется техническое состояние школьного здания.

Под постоянным контролем администрации школы подвальные помещения, запасные выходы, кнопка тревожной сигнализации.

Вопросы безопасности изучаются учащимися на уроках ОБЖ, классных часах, практические навыки отрабатываются на уроках физической культуры, тренировках, в походах. По мере необходимости в школе создаются локальные акты нормативно-правовой базы по безопасности.

Проблемно-ориентированный анализ.

Современность рассматривает образование как процесс, направленный на личностное саморазвитие обучающихся, расширение возможностей их творческой самореализации в различных видах жизнедеятельности. Предполагается,  что выпускник школы - личность, способная к саморазвитию и самообразованию, обладающая гуманистической культурой, успешно адаптирующаяся  в социуме. Образовательное пространство школы предполагает формирование способности обучающихся к осуществлению ответственного социального выбора.

В соответствии с требованиями новой парадигмы образования подготовка личности, способной к непрерывному развитию и самообразованию, направлена на обновление содержания образования, поиск новых форм и методов обучения, различных подходов в организации и осуществлении воспитательного процесса школы, призванных преодолеть препятствия в процессе выбора школьником образовательного маршрута

Процесс функционирования школы в течение последних трех лет, несомненно, характеризуется положительными результатами. Однако имеется еще ряд нерешенных проблем. Самые значимые из них:

Основные проблемы школы

- Снижение контингента учащихся в школе

- Недостаточно высокий уровень качества образования.

- Тенденция к уменьшению количества здоровых детей при поступлении в школу.

- Недостаточный уровень сформированности у школьников способности к адекватной самореализации в школе и окружающем социуме.

Программа развития школы «Школа как социокультурный и образовательный центр» на 2011-2015 годы направлена на решение ключевой задачи современной  школы – достижение современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства.

Миссия  школы.

Формирование стратегии развития школы опирается на следующие принципы: гуманизацию, универсальность, непрерывность, индивидуализацию, социальную востребованность.

Анализ социально-педагогической карты Ульянинского сельского поселения, анализ структуры социума, накопленный коллективом опыт работы с родителями и социальными партнёрами – все это натолкнуло педколлектив  школы на мысль о создании социокультурного и образовательного комплекса, призванного интегрировать имеющие в поселении культурно-образовательные ресурсы для развития индивидуальности сельского ребенка.

Миссия  МОУ Никитской средней школы – обеспечение доступности качественного среднего образования в рамках ФГОС второго поколения детям с различными способностями и образовательными потребностями при сохранении и укреплении здоровья.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Результаты для детей:

•  Понимание здоровья как личностного ресурса для успешной самореализации;

•  Повышение социальной активности учащихся;

• Повышение возможности выбора социальных и личностных способов самореализации  и саморазвития;

• Будут  созданы благоприятные условия для воспитания здорового человека; организации работы по формированию здорового образа жизни, оздоровление образовательной среды в ОУ и обеспечение процесса усвоения учащимися образовательного стандарта при сохранении здоровья и снижении уровня заболеваемости;

• Повышение качества знаний учащихся на 5-7%;

• Повышение  доступности качественного образования;

•  Увеличение возможностей получения параллельного и дополнительного образования;

•  Овладение навыками информационно-коммуникативных технологий.

Результаты для педагогов:

• Овладение     здоровьесберегающими,   информационно   -   коммуникативными  технологиями;

• Владение   формами   сотрудничества   с   родителями   и  представителями местного сообщества;

• Обогащение содержания  учебно-образовательного процесса;

• Повышение творческой активности и профессионального мастерства педагога.	Будут созданы условия для творческой самореализации, профессионального и личностного роста педагогов, администрации, работников школы.

Будет организована  система подготовки и стимулирования педагогического коллектива учителей к валеологической деятельности; сохранение здоровья педагогов.

Для родителей:

• Укрепление связей между поколениями;

• Повышение занятости детей во внеурочное время;

•  Вовлечение родителей в государственно-общественное управление школой и в оздоровление детей.

Будут обеспечены условия для родительского влияния на учебно-воспитательный процесс,  пропаганда принципов ЗОЖ среди родителей.

Для школы:

• Повышение конкурентоспособности школы на рынке образовательных услуг;

• Создание позитивной нравственно-психологической атмосферы в школе;

•  Создание государственно–общественного  управления школой;

• Развитие материально – технической базы.

Для местного сообщества

Школа выступает как организующая сила нравственно-значимой деятельности для всех организаций и учреждений села. Вовлечение в оздоровление детей. Создание при школе социокультурного центра поселка, как единого   воспитательно-образовательного пространства семьи, школы, микросоциума,  через вовлечение родителей, членов сообщества в активную школьную жизнь, в орбиту управленческо – педагогической деятельности.

• Увеличение возможностей для удовлетворения потребностей местного сообщества  в физкультурно-оздоровительных, культурных формах досуга;

• Повышение социальной активности населения;

• Накопление опыта партнерских взаимоотношений.

Стратегический план развития.

Основной стратегической целью Программы развития МОУ Никитской сош на 2011-2015 годы является создание школы как социокультурного и образовательного центра села, обеспечивающего его выпускникам конкурентоспособность в современных условиях жизни и воспитывающего в них высокие нравственные и гражданско-патриотические качества

Стратегические задачи

Для достижения стратегической цели необходимо продолжить  решение следующих стратегических задач, которые для школы являются и основными  направлениями в работе:

- Оптимизация образовательной программы  учреждения с учётом изменений в федеральных государственных образовательных стандартах

- Обеспечение эффективного управления процессами, направленными на реализацию НОИ «Наша новая школа», позволяющего доводить инновационные проекты до режима функционирования

- Развитие социального партнёрства, направленного на улучшение имиджа и повышение конкурентоспособности учреждения

- Создание системы мониторинга общественного мнения об учреждении, его рейтинговых показателей и динамики соучастия в деятельности детских, социокультурных и  педагогических сообществ различных уровней

- Позиционирование школы как центра здоровья в микрорайоне.

Работа по дальнейшей реализации стратегической цели и задач в рамках Программы развития школы на 2011-2015 годы требует в новых условиях модернизации российского образования обновления программных мероприятий.

Для отслеживания эффективности выполнения Программы развития «Школа как социокультурный и образовательный центр» на 2011-2015 годы  разработаны показатели и индикаторы.

Тактический план действий

(программные мероприятия по основным направлениям Программы)

Программные мероприятия.

Совершенствование содержания и технологий образования.

Решение стратегической задачи совершенствования содержания и технологий образования обеспечивается за счет реализации  программных мероприятий по следующим основным направлениям:

·        Переход на новые образовательные стандарты

1.Введение ФГОС:

-начального общего образования;

-основного общего образования.

2.Разработка основной образовательной программы:

-начального общего образования ОУ;

-основного общего образования ОУ.

3.Внедрение основной образовательной программы:

- начального общего образования ОУ;

- основного общего образования ОУ.

·        Создание условий для реализация основных подпрограмм:

Программы информатизации МОУ Никитской СОШ на 2011-2015 годы.

·       Развитие системы поддержки талантливых детей через школьную целевую программу «Одаренные дети» на 2012-2016 годы.

·        Совершенствование системы мероприятий по сохранению и укреплению здоровья школьников  через реализацию школьной целевой программы «Наше здоровье в наших руках» на 2011-2015 годы

·        Совершенствование воспитательной системы школы.

·       Дальнейшее внедрение в образовательный процесс технологий, способствующих формированию ключевых компетентностей.

Система целевых индикаторов и показателей.

| Основные направления деятельности |  | Показатели |  | Индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предшкольное образование |  |  |  |  |
| 1.Совершенствование системы образования детей старшего дошкольного возраста с целью обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения в начальной школе. |  | Удельный вес численности детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования: 2011г. – (группа кратковременного пребывания по подготовке детей к обучению на базе школы)); 2015г. – 80%. |  | Удельный вес детей старшего дошкольного возраста, готовых к обучению в 1 классе по результатам психологического обследования: 2011г. – 60%; 2015г.- 80%. |
| Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |
| Введение ФГОС |  | 1. ФГОС начального общего образования: -в 1-м классе в 2011г.; -во 2-м классе в 2012г.; -в 3-м классе в 2013г.; -в 4-м классе в 2014г. 2. ФГОС основного общего образования: -в 5-м классе в 2015г. |  | 1.Удельный вес численности учащихся 1-4 классов, обучающихся по ФГОС второго поколения: - 2011г. – 25% -2012г. – 51,2% -2013г. – 75% -2014г. – 100% 2.Удельный вес численности учащихся 5-9 классов, обучающихся по ФГОС второго поколения: -2011г. – 0% -2015г. – 30% |
| Разработка основной образовательной программы ОУ |  | 1.Основная образовательная программа начального общего образования ОУ: -для 1-го класса в 2011г.; -для 2-го класса в 2012г.; -для 3-го класса в 2013г.; -для 4-го класса в 2014г. 2.Основная образовательная программа основного общего образования ОУ: -для 5-го класса в 2015г. |  | 1.Удельный вес численности учителей начальных классов, реализующих ФГОС второго поколения: -2011г. – 25% -2012г. – 50% -2013г. –75% -2014г. – 100% 2.Удельный вес численности учителей–предметников, реализующих ФГОС второго поколения: -2011г. – 0% - 2015г. – 50% |
| Внедрение основной образовательной программы ОУ |  | 1.Основная образовательная программа начального общего образования ОУ: -в 1-м классе в 2011г.; -во 2-м классе в 2012г.; -в 3-м классе в 2013г.; -в 4-м классе в 2014г. 2.Основная образовательная программа основного общего образования ОУ: -в 5-м классе в 2015г. |  | 1.Удельный вес численности учащихся 1-4 классов, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования ОУ: - 2011г. – 25% -2012г. – 50% -2013г. – 75% -2014г. – 100% 2.Удельный вес численности учащихся 5-9 классов, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования ОУ: -2015г. – 30% |
| Создание условий для реализация основных подпрограмм Программы развития |  |  |  |  |
| Программа информатизации МОУ Никитской СОШ на 2011-2015 годы (приоритетные направления на заявленный период). |  | Создание единого информационного пространства. |  | Удельный вес объединенных в единую локальную сеть компьютеров: -2011г.- 70% -2015г. – 100%. |
|  |  | Использование в организации УВП возможностей сети Интернет. |  | Удельный вес компьютеров, подключенных к сети Интернет: -2011г.- 50% -2015г. – 100%. |
| Программа «Предпрофильная подготовка и профильное обучении учащихся» на 2011-2015 годы (приоритетные направления на заявленный период). |  | Создание условий для обучения учащихся 8-11 классов по индивидуальным учебным планам |  | Доля учащихся 8 – 11 классов, обучающихся по индивидуальным учебным планам: -2011г. – 30% -2015г. – 50% |
|  |  | Создание условий для социального становления и саморазвития обучающихся |  | 1.Доля учащихся 8 – 11 классов, участвующих в создании индивидуальных и групповых проектов: -2011г. – 20% -2015г. – 100% 2.Доля учащихся 8 – 11 классов, членов детских общественных организациях, участвующих в государственно-общественном управлении школой: -2011г. – 35% 2015г. – 50% |
| Развитие системы поддержки талантливых детей через реализацию целевой программы «Одаренные дети» на 2011-2015 годы (приоритетные направления) |  |  |  |  |
| Совершенствование системы выявления детей различных видов одаренности: интеллектуальной, творческой, спортивной, социальной. |  | Создание условий для участия обучающихся в мероприятиях различных уровней (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п.), |  | 1.Банк данных одаренных детей. 2.Банк данных мероприятий различных уровней (олимпиады, конкурсы, соревнования и т.п.), в которых участвуют одаренные дети. 3.Банк данных победителей и призеров в мероприятиях различных уровней (олимпиады, конкурсы, соревнования и т.п.). |
| Совершенствование системы дополнительного образования детей в школе. |  | Увеличение количества детских объединений (кружков, клубов, секций и т.п.), предоставляющих возможность получить дополнительное образование в различных сферах. |  | Удельный вес численности школьников, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования (не менее 3-х доступных предложений из разных сфер деятельности): -2011г. – 80%; -2015г. – 100%. |
| Совершенствование системы мероприятий по сохранению и укреплению здоровья школьников через реализацию целевой программы «Наше здоровье в наших руках» на 2011-2015 годы (приоритетные направления) |  |  |  |  |
| Совершенствование деятельности ОУ по сохранению и укреплению здоровья школьников |  |  | 2.Доля учащихся, имеющих паспорт здоровья: -2011г. – 0% -2015г. – 50% |  |
|  | Организация отдыха и оздоровления |  | Доля учащихся, охваченных оздоровлением в школьном ЛДП 2011г.- 0% -2015г. – 50% |  |
|  | Создание условий для участия обучающихся и педагогов в конкурсном движении по сохранению и укреплению здоровья |  | Доля участников ОП, участвующих в конкурсном движении по сохранению и укреплению здоровья: -2011г. – 10% -2015г. – 30% |  |
| Создание условий для сохранения и укрепления здоровья | Совершенствование МТБ для занятий физкультурой и спортом |  | 1.Доля учащихся, обеспеченных инвентарем для занятий лыжной подготовкой: -2011г. – 40% -2015г. – 100% 2.Доля наименований спортивного инвентаря для занятий снарядовой гимнастикой: -2011г. – 50% -2015г. – 100% |  |
|  | Обеспеченность школьников горячим питанием |  | 1.Доля учащихся, обеспеченных одноразовым горячим питанием: -2011г. – 70% -2015г. – 100% 2. Доля учащихся, обеспеченных двухразовым горячим питанием: -2011г. – 30% -2015г. – 70% |  |
|  | Профилактика употребления наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними |  | Организация движения (антинаркотического движения) по формированию ЗОЖ |  |
| Совершенствование воспитательной системы школы (приоритетные направления) |  |  |  |  |
| Совершенствование системы мероприятий, формирующих гражданскую позицию каждого индивида, его отношение к миру и определение своего места в нем | Реализация мероприятий в рамках программы воспитательной работы |  | Доля учащихся школы, имеющих показатель уровня воспитанности выше среднего: -2011г. – 35% -2015г. – 70% |  |
| Дальнейшее внедрение в образовательный процесс технологий, способствующих формированию ключевых компетентностей |  |  |  |  |
| Внедрение проектно-исследовательского метода, технологии критического мышления, блочно-модульной системы обучения и т.п. | Удельный вес численности педагогов, активно внедряющих новые технологии в организацию УВП: -2011г.- 50% -2015г.- 90% |  | Удельный вес численности учащихся, у которых сформированы базовые компетентности: -2011г.- 30% -2015г.- 60% |  |

Ресурсное обеспечение Программы развития школы как социокультурного центра.

Внутренние ресурсы школы.

Ресурсами, обеспечивающими реализацию Программы развития школы как социокультурного центра, являются:

- наличие достаточной профессиональной культуры педагогов; опыта создания и реализации модели универсального образования в условиях адаптивной школы; овладение разноуровневыми программами; ориентация на гуманитарные цели образования; способность к рефлексии, проектированию; способность работать в стиле сотрудничества; умение проектировать учебные ситуации; стремление к личностному росту;

- учебно-методическое обеспечение учебного процесса, в т.ч. разработанное педагогами школы;

- владение информационно-коммуникационными технологиями, доступ к информационным ресурсам локальной и глобальной сети Интернет;

- система социально-психологического сопровождения образовательного процесса;

- новые воспитательные технологии (социально-ориентированные, деятельностные, спортивно-оздоровительные, креативные);

- опыт включения родительской и ученической общественности в систему управления школы;

- наличие корпоративных ценностей (развитие, субъектность, деятельность).

Взаимодействие с внешней средой.

Внешние ресурсы являются неотъемлемым условием успешной реализации программы. Основными направлениями деятельности по установлению связей с внешней средой являются:

- связь с культурными центрами района;

- связь с организациями и ведомствами, обеспечивающими безопасность населения;

- организация активного взаимодействия с социумом: акции по благоустройству микрорайона, социальная практика учащихся, реализация социально-значимых проектов педагогов и учащихся, Дни открытых дверей,  массовые соревнования, летний трудовой лагерь;

- взаимодействие со средствами массовой информации: размещение на сайте школы материалов педагогов и учащихся (проекты, презентации, творческие, исследовательские работы), объявлений, целевых программ развития;

- организация связи с образовательными учреждениями района с целью объединения ресурсов для реализации индивидуальных образовательных программ учащихся.

Методическая работа в школе.

Методическая работа в школе является частью деятельности школы и организуется как система управленческих и педагогических действий для сопровождения стратегических и тактических задач школы. Методическая работа организуется с целью выполнения следующих задач:

- осмысление особенностей нового содержания и смыслов педагогической деятельности в новых социально экономических условиях;

- обеспечение профессионального развития учителей;

- научно- методическое сопровождение инновационной деятельности.

Решение этих задач осуществляется в ходе теоретических и практических семинаров, в работе методических объединений, проблемных групп, временных творческих объединений, методических практикумов и др. Формирование новых профессиональных установок идет через осознание меняющейся роли учителя и ученика в учебном процессе.

Для школы характерна работа в 2 режимах: функционирования и развития Функционирование  определяется использованием уже имеющегося образовательного потенциала и направлено на оптимизацию образовательного процесса. Основными объектами оптимизации являются учебно-методическое обеспечение организации образовательного процесса, учебный план школы, его вариативная часть, стандарты. В режиме развития разрабатываются новые подходы к организации образовательного процесса на технологической основе.

Методическая работа в школе включает итогово-аналитический контроль, в основе которого лежит выявление положительной динамики, соотнесение полученных результатов с поставленными целями, что необходимо для коррекции деятельности образовательного учреждения и будет способствовать развитию системы стимулирования деятельности педагогов.

Финансовое обеспечение

Школа финансируется за счет  региональных субвенций.

Управление школой на новом этапе развития.

За годы функционирования в школе сложилась модель государственно-общественного управления, которая учитывает интересы всех участников образовательного процесса. Школа в процессе становления новой модели управления, обозначенной как приоритетного направления в Концепции модернизации Российского образования, перешла от линейно-функционального к матричному управлению. Общественными формами управления являются Совет Учреждения, Родительские комитеты классов, общее ученическое собрание.

Критерии эффективности реализации программы развития.

Эффективность выполнения Программы отслеживается по следующим критериям:

- достаточный уровень подготовки выпускников;

- результаты ЕГЭ по учебным дисциплинам не ниже  областных показателей;

- положительная динамика количества учащихся, определившихся в осознанном выборе профессии;

- положительная динамика профессионального развития педагогов (итоги аттестации, овладении ИКТ-компетенциями);

- успешная социализация учащихся (получение профессионального образования);

- статус школы в образовательном пространстве района;

- возросший имидж школы в социальном пространстве микрорайона.

Риски в реализации Программы развития:

- недостаточное финансирование со стороны бюджета.

Проект сметы расходов, предусматриваемых на реализацию программы развития.

| Направление | Вид расходов | Сумма | Сроки | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохранение и развитие действующей системы образования | Внедрение системы компьютерного обеспечения деятельности школы | 100000 руб | 2013 | бюджет |
|  | Внедрение здоровьесберегающих технологий | 250000 руб. | 2012 - 2014 | Средства из внебюджетных источников |
| Обновление содержания образования | Создание психолого-педагогического консультативного центра для родителей | 60000 руб. | 2013 | Средства из внебюджетных источников |
| Внедрение и совершенствование методов обучения и воспитания | Создание специального кабинета для игрового тренинга с соответствующим оборудованием | 100000 руб. | 2013 год |  |
| Совершенствование внеурочной деятельности | Обновление оборудования для актового зала | 300000 руб. | 2012г. | Средства Главы сельского поселения |